## general_report
Avvikelser - hela listan (Nordic Medtest JIRA)
Displaying 56 issues at 2017-10-20 16:08.
Issue Type | Key | Summary | TK-bedömning | Acceptabel för | Temporärt acceptabel för | Ej acceptabel för
Avvikelse | INAV-492 | ATC-kod och beskrivning för läkemedelsprodukt i läkemedelshistorik hanteras felaktigt | Godkänd - Förbehåll | Journalen | - | MPÖ (Tieto), NKRR, NPÖ, XView (Cambio)
Avvikelse | INAV-475 | Updateringstidpunkt (mostRecentContent) sätts felaktigt vid uppdatering | Godkänd | - | - | -
Avvikelse | INAV-447 | Start av behandling anges ej för tidsatta ordinationer av typen Insättning | Godkänd | - | - | -
Avvikelse | INAV-443 | Obligatoriska elementet logId saknas i elementet resultType | Godkänd | - | - | -
Avvikelse | INAV-441 | Vårdenhet och vårdgivare för den som framställt vårdbegäran inkluderas felaktigt i bodyn på konsultationsremiss | Godkänd - Tidsbegränsad | - | - | -
Avvikelse | INAV-440 | orgUnitLocation för den som framställt vårdbegäran inkluderas felaktigt två gånger i bodyn på konsultationsremiss | Godkänd - Tidsbegränsad | - | - | -
Avvikelse | INAV-435 | Obligatoriskt element healthcareProfessionalHSAId saknas i vårdkontakt enligt 2.0 | Godkänd - Tidsbegränsad | - | Journalen, NPÖ | -
Avvikelse | INAV-431 | Uppdatering av EI sker ej enligt de krav och regler som finns när en källpost uppdateras | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-428 | Låsta (automatsignerade) svar kan inte levereras | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-427 | Vårdkontaktsstatus (careContactStatus) för vårdkontakter inkluderas ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-417 | Tilläggssvar till tidigare Definitivsvar anges ej med korrekt svarstyp | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-413 | För tekniska fel förmedlas inte log-id | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-400 | Koder som anger vårdkontaktsstatus för vårdkontakter stöds ej fullt ut | Godkänd | - | - | -
Avvikelse | INAV-396 | Mappningar av koder i careContactStatus för vårdkontakter är ej korrekt | Underkänd | - | - | Journalen, NPÖ
Avvikelse | INAV-383 | Vidimeringstidpunkt (attested/attestedTime) kan inte levereras i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-382 | Regler för elementet Resurstyp (ResourceType) i GetAccessLogsForPatient uppfylls ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-381 | Koppling mot unik vårdkontakt (careContactId) i svar stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-379 | Kan inte leverera svarstypen PREL (preliminärsvar) från röntgen | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-373 | Kan inte leverera signerade poster (legalAuthenticator ej inkluderat) | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-369 | SLA-krav på Upptid stöds inte | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-367 | Stödjer inte rekommenderat kodverk för AnalysisStatus | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-360 | Urval på prescriptionChainId stöds inte (returnerar allt) | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-358 | Regler för tidsperiod (careContactTimePeriod) med avseende på Vårdtillfälle uppfylls ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-355 | Stödjer inte urval på datum där flera datumelement spänner upp ett intervall | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-345 | Inget av alternativen fast dosering eller villkorsdosering anges när ordinationstyp är insättning | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-341 | Urval på timePeriod stöds inte (returnerar allt) | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-340 | Låst anteckning saknar signatureTime | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-337 | Filtreringsfunktion för GetCareDocumentation tar enbart hänsyn till documentTime | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-336 | Värden för codeSystem och codeSystemName är förväxlade | Godkänd | NPÖ | Journalen | -
Avvikelse | INAV-334 | Innehållet i avlämnad information är ej identisk oberoende av vilken tjänstekonsument som skickar en begäran | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-332 | Paketering av källposter som skickas till EI sker ej enligt de krav och regler som finns | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-329 | Urval baserat på reservnummer stöds inte | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-327 | Patientdata makuleras aldrig helt i EI (deleteFlag=true) | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-312 | Saknade element i legalAuthenticator ger låst labsvar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-311 | patientIdType kontrolleras ej i mottagna requester | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-310 | Urval baserat på samordningsnummer stöds inte | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-309 | Filtreringsfunktion för GetLaboratoryOrderOutcome inkluderar poster utanför givet intervall | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-305 | PingForConfiguration stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-289 | Signeringstidpunkt (legalAuthenticator/signatureTime) kan inte levereras i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-256 | XML-standard för radbrytningar stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-253 | Urval på signeringstidpunkt (signatureTime) stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-238 | Svarstidskrav för aggregerande tjänst och GetAccessLogsForPatient uppfylls ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-236 | Regler för elementet Syfte (Purpose) i GetAccessLogsForPatient uppfylls ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-230 | Regler för tidsperiod (careContactTimePeriod) med avseende på Vårdkontakt uppfylls ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-215 | Kö-funktionalitet för GetAccessLogForPatient stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-206 | Kommentarstext för labbsvar (analysisComment) inkluderas inte i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-158 | All information som ska vara tillgänglig enligt en begäran tillgängliggörs inte | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-151 | Mappning mellan källsystem och tjänsteproducent stödjer inte UTF-8 fullt ut | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-150 | Ansvarig för information (accountableHealthcareProfessional) inkluderas inte korrekt i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-135 | Filtrering på källsystem stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-51 | Tomma element som är ogiltiga enligt tjänstekontraktet inkluderas i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-48 | Obsoleta och otillåtna element inkluderas i svar | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-45 | Filtrering på registreringstidpunkt stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-25 | Inkorrekt hantering av ogiltig begäran | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-7 | Filtrering på vårdkontakts-id stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Avvikelse | INAV-3 | Filtrering på vårdenhet stöds ej | Godkänd | Journalen, NPÖ | - | -
Generated at Fri Oct 20 16:08:10 CEST 2017 by Henrik Emilsson using JIRA 7.2.4#72006-sha1:91606a849e49df24789f9d9a6614de45c98c37a8.